## Dashboard
Пункт | Номер проекта | Название проекта | RAG | Веха | Дедлайн | Ответственный | Аномалия | Рекомендуемое действие
1 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | Yellow | Выбор вендора | 2026-07-17 | Иван Петров | До дедлайна 2 дня, решение по вендору не принято | Запросить решение по вендору и план митигации у ответственного.
2 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | Red | Пилотный запуск | 2026-07-18 | Мария Соколова | Критичная проблема с API, пилот под угрозой, плана митигации нет | Запустить эскалацию по матрице, запросить план митигации и контрольный срок.
3 | PRJ-DATA-003 | Data Platform | Red | Миграция данных | 2026-07-16 | Дмитрий Кузнецов | Просрочка: дедлайн прошёл, миграция не завершена | Запустить эскалацию по матрице, запросить новую дату и план митигации.
4 | PRJ-PAY-004 | Payments Refactoring | Yellow | Согласование архитектуры | 2026-07-19 | Анна Белова | Есть риск блокировки разработки, план митигации указан | Проконтролировать назначение замещающего архитектора.
5 | PRJ-SUP-005 | Support Portal | Green | Старт разработки | 2026-07-27 | Павел Орлов | Нет | Контроль в плановом режиме.

## Escalation_Check
Пункт | Номер проекта | Название проекта | RAG | Фактическая цепочка | Ответ получен | Уровень ответа | Остановка | Основание
1 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | Yellow | L1 → L2 → L3 | Да | L3 | Да | Ответ: Ольга Смирнова
2 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | Red | L1 → L2 → L3 → L4 | Нет | - | Нет | Нет ответа, достигнут финальный уровень
3 | PRJ-DATA-003 | Data Platform | Red | L1 | Да | L1 | Да | Ответ: Дмитрий Кузнецов
4 | PRJ-PAY-004 | Payments Refactoring | Yellow | L1 → L2 | Да | L2 | Да | Ответ: Петр Морозов
5 | PRJ-SUP-005 | Support Portal | Green | - | - | - | Нет эскалации | Green - эскалация не требуется

## Outbox
Пункт | Номер проекта | Название проекта | Дата письма | Кому ФИО | Кому email | Уровень эскалации | Тема письма | Текст письма | Ответ получен | Требуется подтверждение | Статус отправки
1 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | 2026-07-17 | Иван Лебедев | ivan.lebedev@example.com | L1 | [PMO][L1] Эскалация по проекту PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade | Добрый день, Иван Лебедев. В рамках проекта PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade по вехе «Выбор вендора» зафиксировано отклонение: До дедлайна 2 дня, решение по вендору не принято. Рассчитанный статус PMO: Yellow. Плановая дата окончания: 2026-07-17. Просим в течение 4 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. | Нет | Нет | draft_not_sent
1 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | 2026-07-17 | Петр Морозов | petr.morozov@example.com | L2 | [PMO][L2] Эскалация по проекту PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade | Добрый день, Петр Морозов. В рамках проекта PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade по вехе «Выбор вендора» зафиксировано отклонение: До дедлайна 2 дня, решение по вендору не принято. Рассчитанный статус PMO: Yellow. Плановая дата окончания: 2026-07-17. Просим в течение 8 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. | Нет | Нет | draft_not_sent
1 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | 2026-07-17 | Ольга Смирнова | olga.smirnova@example.com | L3 | [PMO][L3] Эскалация по проекту PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade | Добрый день, Ольга Смирнова. В рамках проекта PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade по вехе «Выбор вендора» зафиксировано отклонение: До дедлайна 2 дня, решение по вендору не принято. Рассчитанный статус PMO: Yellow. Плановая дата окончания: 2026-07-17. Просим в течение 24 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения руководителя стрима / PMO перед отправкой. | Да | Да | pending_approval
2 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | 2026-07-17 | Мария Соколова | maria.sokolova@example.com | L1 | [PMO][L1] Эскалация по проекту PRJ-LEASE-002 - Leasing Online | Добрый день, Мария Соколова. В рамках проекта PRJ-LEASE-002 - Leasing Online по вехе «Пилотный запуск» зафиксировано отклонение: Критичная проблема с API, пилот под угрозой, плана митигации нет. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-18. Просим в течение 4 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. | Нет | Нет | draft_not_sent
2 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | 2026-07-17 | Петр Морозов | petr.morozov@example.com | L2 | [PMO][L2] Эскалация по проекту PRJ-LEASE-002 - Leasing Online | Добрый день, Петр Морозов. В рамках проекта PRJ-LEASE-002 - Leasing Online по вехе «Пилотный запуск» зафиксировано отклонение: Критичная проблема с API, пилот под угрозой, плана митигации нет. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-18. Просим в течение 8 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. | Нет | Нет | draft_not_sent
2 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | 2026-07-17 | Ольга Смирнова | olga.smirnova@example.com | L3 | [PMO][L3] Эскалация по проекту PRJ-LEASE-002 - Leasing Online | Добрый день, Ольга Смирнова. В рамках проекта PRJ-LEASE-002 - Leasing Online по вехе «Пилотный запуск» зафиксировано отклонение: Критичная проблема с API, пилот под угрозой, плана митигации нет. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-18. Просим в течение 24 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения руководителя стрима / PMO перед отправкой. | Нет | Да | pending_approval
2 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | 2026-07-17 | Сергей Николаев | sergey.nikolaev@example.com | L4 | [PMO][L4] Эскалация по проекту PRJ-LEASE-002 - Leasing Online | Добрый день, Сергей Николаев. В рамках проекта PRJ-LEASE-002 - Leasing Online по вехе «Пилотный запуск» зафиксировано отклонение: Критичная проблема с API, пилот под угрозой, плана митигации нет. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-18. Просим в течение 2 часов после подтверждения отправки подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения руководителя стрима / PMO перед отправкой. | Нет | Да | pending_approval
3 | PRJ-DATA-003 | Data Platform | 2026-07-17 | Дмитрий Кузнецов | dmitry.kuznetsov@example.com | L1 | [PMO][L1] Эскалация по проекту PRJ-DATA-003 - Data Platform | Добрый день, Дмитрий Кузнецов. В рамках проекта PRJ-DATA-003 - Data Platform по вехе «Миграция данных» зафиксировано отклонение: Просрочка: дедлайн прошёл, миграция не завершена. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-16. Просим в течение 4 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. | Да | Нет | draft_not_sent
4 | PRJ-PAY-004 | Payments Refactoring | 2026-07-17 | Анна Белова | anna.belova@example.com | L1 | [PMO][L1] Эскалация по проекту PRJ-PAY-004 - Payments Refactoring | Добрый день, Анна Белова. В рамках проекта PRJ-PAY-004 - Payments Refactoring по вехе «Согласование архитектуры» зафиксировано отклонение: Есть риск блокировки разработки, план митигации указан. Рассчитанный статус PMO: Yellow. Плановая дата окончания: 2026-07-19. Просим в течение 4 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. | Нет | Нет | draft_not_sent
4 | PRJ-PAY-004 | Payments Refactoring | 2026-07-17 | Петр Морозов | petr.morozov@example.com | L2 | [PMO][L2] Эскалация по проекту PRJ-PAY-004 - Payments Refactoring | Добрый день, Петр Морозов. В рамках проекта PRJ-PAY-004 - Payments Refactoring по вехе «Согласование архитектуры» зафиксировано отклонение: Есть риск блокировки разработки, план митигации указан. Рассчитанный статус PMO: Yellow. Плановая дата окончания: 2026-07-19. Просим в течение 8 часов подтвердить текущий статус, актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. | Да | Нет | draft_not_sent

## Loop_Log
loop_id | business_date | checkpoint | started_at | active_projects_count | red_count | yellow_count | green_count | calculated_outbox_rows | written_outbox_rows | status
l01-20260717-full-test | 2026-07-17 | full-test-run | 2026-07-19T01:21:25.912027 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | completed