## Slide 1
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
Апр 26
Мар 26
Ноя 25
Фев 26
Янв 26
Целевой BI
Смежные команды
Окт 26
Дек 25
Просроченная веха или зависимость
Выполненная веха или зависимость
Плановая веха или зависимость
Веха или зависимость под риском
Инсталляция
Сен 25
Окт 25
Перенос вехи
Ноя 26
Июл 27
Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки. Проект 3
31.12
Вывод в ПРОМ коммунального GreenPlum
с AirFlow как ETL инструмент
31.03
Анализ новых источников данных
31.03
Переработка ТОП-10 витрин над данными новых источников
30.06
Подготовка витрин по 10 отчетам УРИИАиС
15.04
Расчет топ-1 legacy-витрин в ПРОМ
31.03
Поставка данных для отчета 1
31.03
Визуализация сводных таблиц
Тестирование
30.09
Подготовка витрин по 10 отчетам
31.07.27
Подготовка витрин по 20 отчетам
31.07.27
Разработка 40 отчетов в целевом BI
31.10
Получить и настроить КТС для целевого BI
30.11
Утверждение нового инкремента архитектуры
30.09
Отказ от 4 серверов
31.12
Отказ от 2 серверов
31.09.27
Отказ от 13 серверов
Настройка разделением данных
Публикация отдельных
Дата-продуктов в
Супермаркете данных
Завершен пилот на ограниченном кол-ве заказчиков