## Slide 1
Эталонная дорожная карта программы
Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки Построено на 3 проектах / 77 уникальных работ Методическая основа: PMI PMBOK 7 + ICB4

## Slide 2
Сводка по программе
Программа: Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки
Количество проектов-источников: 3
Извлечено уникальных работ: 77
Распределение по фазам PMI PMBOK 7:
- Инициирование: 9 работ
- Планирование: 6 работ
- Исполнение: 49 работ
- Контроль и тестирование: 6 работ
- Завершение и ввод в эксплуатацию: 7 работ
Рекомендации по применению шаблона:
- Для нового проекта той же программы - взять фазы как структурный шаблон
- WBS - из работ внутри релевантной фазы; не выходить за её пределы без stage-gate
- Stage-gates выставлять между фазами

## Slide 3
WBS: работы по фазам PMI PMBOK 7
Инициирование:
- Ревизия текущих отчетов
- Создание ролевой модели
- Получение доступов разработчиков отчётов
- Получение доступов бизнес-приёмки (владельцев) и ит-сопровождения
- Получение доступов пользователей
- А) Получение опыта разработчиков, администраторов, поддержки, бизнес-владельцев,
- Пилот проектов self-service
- Анализ новых источников данных
- Завершен пилот на ограниченном кол-ве заказчиков
Планирование:
- Разработка архитектуры и процессов
- Архитектура и инфраструктура
- Синхронизация планов миграции дашбордов и источников с планами инсталляции
- Разработка редактора витрин
- Разметка данных
- Утверждение нового инкремента архитектуры
Исполнение:
- Отчёты и пользователи
- Устранение блокеров миграции
- Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки. Проект 1 (1/2)
- Разработка по другим CR, важным для клиента
- Подготовка инфраструктуры (заказ выделенной БД)
- Интеграция витрин и целевого BI
- Экспорт PDF-версии
- Рассылка pdf
- Подготовка витрин отчетности
- Разработка первой волны отчётов
- Разработка и тестирование второй волны отчётов
- Разработка и тестирование третьей волны отчётов
- 1 Волна – 2-3 новых отчёта со всеми возможностями новой BI системы, например, мобильное приложение.
- Б) Получение наглядного целевого решения, на которое будем ориентироваться
- 2 Волна – перенос 60% существующих отчётов
- 3 Волна - перенос оставшихся 40% существующих отчётов
- Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки. Проект 2
- Устранение блокеров миграции в целевом продукте (BI собственной разработки)
- Инсталляция BI (Проект 2)
- Доработка и
- поставка на ПСИ
- Настройка на ПСИ стенде
- Настройка на
- Функционал переноса дашбордов
- Журналирование событий
- Отсутствие лимита на кол-во записей в визуализации
- Миграция потребителей Qlik
- Подключение источников данных
- Воссоздание витрин данных
- Воссоздание дашбордов
- Воссоздание дашбордов и витрин self-service проектов
- Уход нецелевых проектов
- Инсталляция BI (проект 2) выведена из эксплуатации
- Настроен Dev стенд
- Настройка на Dev
- Инсталляция
- Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки. Проект 3
- с AirFlow как ETL инструмент
- Переработка ТОП-10 витрин над данными новых источников
- Подготовка витрин по 10 отчетам УРИИАиС
- Поставка данных для отчета 1
- Визуализация сводных таблиц
- Подготовка витрин по 10 отчетам
- Подготовка витрин по 20 отчетам
- Разработка 40 отчетов в целевом BI
- Получить и настроить КТС для целевого BI
- Настройка разделением данных
- Публикация отдельных
- Супермаркете данных
Контроль и тестирование:
- Тестирование
- Parallel run
- Вывод в ПРОМ
- Настроен ПСИ стенд
- Вывод в ПРОМ коммунального GreenPlum
- Расчет топ-1 legacy-витрин в ПРОМ
Завершение и ввод в эксплуатацию:
- Выключение
- Отказ от серверов
- Legacy БД выведена из эксплуатации
- Виджет обратной связи
- Отказ от 4 серверов
- Отказ от 2 серверов
- Отказ от 13 серверов

## Slide 4
Дорожная карта: работы по кварталам
Q3 2026
Q4 2026
Q1 2027
Q2 2027
Q3 2027
Q4 2027
Q1 2028
Q2 2028
Инициирование
Инициирование
Ревизия текущих отчетов
Создание ролевой модели
Получение доступов разработчиков отчётов
Получение доступов бизнес-приёмки (владельцев…
Получение доступов пользователей
А) Получение опыта разработчиков, администрат…
Пилот проектов self-service
Анализ новых источников данных
+ ещё 1 работ
Планирование
Планирование
Разработка архитектуры и процессов
Архитектура и инфраструктура
Синхронизация планов миграции дашбордов и ист…
Разработка редактора витрин
Разметка данных
Утверждение нового инкремента архитектуры
Исполнение
Исполнение
Отчёты и пользователи
Устранение блокеров миграции
Миграция с Qlik на BI-систему собственной раз…
Разработка по другим CR, важным для клиента
Подготовка инфраструктуры (заказ выделенной БД)
Интеграция витрин и целевого BI
Экспорт PDF-версии
Рассылка pdf
+ ещё 41 работ
Контроль и тестирование
Контроль и тестирование
Тестирование
Parallel run
Вывод в ПРОМ
Настроен ПСИ стенд
Вывод в ПРОМ коммунального GreenPlum
Расчет топ-1 legacy-витрин в ПРОМ
Завершение и ввод в эксплуатацию
Завершение и ввод в эксплуатацию
Выключение
Отказ от серверов
Legacy БД выведена из эксплуатации
Виджет обратной связи
Отказ от 4 серверов
Отказ от 2 серверов
Отказ от 13 серверов
Фазы: ■ Инициирование ■ Планирование ■ Исполнение ■ Контроль и тестирование ■ Завершение и ввод в эксплуатацию
◆ — milestone (контрольная точка задачи). Шкала — календарные кварталы.

## Slide 5
Чек-лист: что должно быть в дорожной карте
Обязательные элементы дорожной карты (PMI PMBOK 7 / ICB4):
[✓] Инициирование: бизнес-кейс, заинтересованные стороны, scope
[✓] Планирование: архитектура, road-map фаз, ресурсы, бюджет, риски
[✓] Исполнение: декомпозированная WBS с конкретными работами
[✓] Контроль и тестирование: stage-gates между фазами, ПСИ/ПРОМ
[✓] Завершение: вывод в ПРОМ, документы передачи, отказ от legacy
Методические рекомендации:
* Time-buffer 10-25% между крупными фазами
* Stage-gate после каждой фазы (контрольная точка с критерием приёмки)
* Зависимости между командами - явные
* Управление рисками: реестр рисков с владельцами