## Проекты
Пункт | Проект | Название вехи | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственный ФИО | Дата статуса | Сырой статус | План митигации | Завершено
1 | CRM Upgrade | Выбор вендора | 2026-07-10 | 2026-07-17 | Иван Петров | 2026-07-15 | Решение по вендору не принято, срок вехи наступил | нет | нет
2 | Leasing Online | Пилотный запуск | 2026-07-12 | 2026-07-18 | Мария Соколова | 2026-07-17 | Критичная проблема с API, пилот под угрозой | нет | нет
3 | Data Platform | Миграция данных | 2026-07-07 | 2026-07-16 | Дмитрий Кузнецов | 2026-07-17 | Миграция не завершена, новая дата не названа | нет | нет
4 | Payments Refactoring | Согласование архитектуры | 2026-07-14 | 2026-07-19 | Анна Белова | 2026-07-17 | Архитектурное решение не согласовано, есть риск блокировки разработки | назначить замещающего архитектора | нет
5 | Support Portal | Старт разработки | 2026-07-15 | 2026-07-27 | Павел Орлов | 2026-07-17 | Работы идут по плану, блокеров нет | не требуется | нет