## Risks
Синтетический реестр для проверки новых рисков, изменений уровня и сроков митигации на 2026-07-14.
risk_id | project_id | risk_title | risk_description | category | status | probability | impact | risk_score | previous_risk_level | risk_level | level_changed | risk_owner | owner_email | identified_at | registration_status | registration_checked_at | registration_errors | mitigation_action | mitigation_owner | mitigation_owner_email | mitigation_due_date | mitigation_status | mitigation_completed_at | days_to_mitigation_due | mitigation_timing | updated_at | level_calculated_at | source_event | last_notification_type | last_notification_at | idempotency_key
R-001 | P-001 | Задержка интеграции CRM |  | Integration | Open | 4 | 5 |  |  |  |  | Алексей Ким | alexey.kim@example.local | 2026-07-14 | New |  |  | Согласовать отдельное интеграционное окно и закрыть критические дефекты. | Алексей Ким | alexey.kim@example.local | 2026-07-25 | In Progress |  | 11 | Future | 2026-07-14 08:30 |  | RISK_CREATED |  |  | risk¦R-001
R-002 | P-001 | Недостаточная готовность отделений к пилоту | Сотрудники пилотных отделений могут не быть готовы к новому процессу. | Operational | Monitoring | 3 | 4 | 12 | High | High | No | Мария Орлова | maria.orlova@example.local | 2026-06-20 | Validated | 2026-06-21 |  | Провести обучение и проверку готовности отделений. | Мария Орлова | maria.orlova@example.local | 2026-07-16 | In Progress |  | 2 | Due_3_Days | 2026-07-10 | 2026-07-10 | MITIGATION_UPDATED |  |  | risk¦R-002
R-003 | P-001 | Низкая конверсия нового клиентского пути | Новый клиентский путь может не обеспечить целевую конверсию. | Business | Mitigated | 2 | 3 | 6 | Medium | Medium | No | Ольга Власова | olga.vlasova@example.local | 2026-02-15 | Validated | 2026-02-16 |  | Провести три раунда UX-тестирования. | Ольга Власова | olga.vlasova@example.local | 2026-07-10 | Completed | 2026-07-08 | -4 | Completed | 2026-07-08 | 2026-07-08 | MITIGATION_COMPLETED |  |  | risk¦R-003
R-004 | P-002 | Нерепрезентативная валидационная выборка | Выборка может не покрыть все клиентские сегменты. | Model Risk | Open | 5 | 5 |  |  |  |  | Анна Смирнова | anna.smirnova@example.local | 2026-07-14 | New |  |  | Расширить выборку и провести независимую проверку. | Наталья Фёдорова | natalia.fedorova@example.local | 2026-08-05 | Planned |  | 22 | Future | 2026-07-14 08:45 |  | RISK_CREATED |  |  | risk¦R-004
R-005 | P-002 | Снижение производительности сервиса | При пиковой нагрузке сервис может превысить целевое время ответа. | Technology | Open | 4 | 4 | 9 | Medium | Medium | No | Павел Никитин | pavel.nikitin@example.local | 2026-06-01 | Validated | 2026-06-02 |  | Оптимизировать кэш и завершить нагрузочные тесты. | Павел Никитин | pavel.nikitin@example.local | 2026-07-12 | In Progress |  | -2 | Overdue | 2026-07-14 08:40 | 2026-07-10 | RISK_UPDATED |  |  | risk¦R-005
R-006 | P-002 | Задержка подключения внешнего источника | Источник данных мог быть подключён позднее плановой даты. | Integration | Closed | 2 | 4 | 8 | Medium | Medium | No | Виктор Морозов | viktor.morozov@example.local | 2026-03-12 | Validated | 2026-03-13 |  | Использовать резервный канал обмена. | Виктор Морозов | viktor.morozov@example.local | 2026-06-25 | Completed | 2026-06-24 | -19 | Completed | 2026-06-24 | 2026-06-24 | RISK_CLOSED |  |  | risk¦R-006
R-007 | P-003 | Не назначены владельцы данных | Для части пилотных проектов не определены владельцы данных. | Data | Open | 4 | 4 |  |  |  |  | Сергей Волков | sergey.volkov@example.local | 2026-07-14 | New |  |  | Назначить владельцев данных по всем пилотным проектам. | Екатерина Белова |  | 2026-07-17 | In Progress |  | 3 | Due_3_Days | 2026-07-14 09:10 |  | RISK_CREATED |  |  | risk¦R-007
R-008 | P-003 | Недостаточное качество инструкций | Инструкции skills могут давать неоднозначный результат. | Quality | Open | 5 | 4 | 20 | Critical | Critical | No | Сергей Волков | sergey.volkov@example.local | 2026-05-20 | Validated | 2026-05-21 |  | Провести экспертное ревью и тестовые прогоны. | Сергей Волков | sergey.volkov@example.local | 2026-07-14 | In Progress |  | 0 | Due_3_Days | 2026-07-12 | 2026-07-12 | MITIGATION_UPDATED |  |  | risk¦R-008
R-009 | P-003 | Несогласованные границы автономности | Неопределённые полномочия агента могли привести к неконтролируемым действиям. | Governance | Mitigated | 4 | 5 | 20 | Critical | Critical | No | Михаил Егоров | mikhail.egorov@example.local | 2026-04-10 | Validated | 2026-04-11 |  | Утвердить матрицу полномочий и human-in-the-loop. | Михаил Егоров | mikhail.egorov@example.local | 2026-07-05 | Completed | 2026-07-01 | -9 | Completed | 2026-07-01 | 2026-07-01 | MITIGATION_COMPLETED |  |  | risk¦R-009
R-010 | P-004 | Рост обращений после запуска | Пользователи могут столкнуться с ошибками нового процесса. | Operational | Monitoring | 1 | 3 | 3 | Low | Low | No | Мария Крылова | maria.krylova@example.local | 2026-07-01 | Validated | 2026-07-02 |  | Организовать линию поддержки и ежедневный мониторинг обращений. | Андрей Захаров | andrey.zakharov@example.local | 2026-08-20 | Planned |  | 37 | Future | 2026-07-10 | 2026-07-10 | RISK_UPDATED |  |  | risk¦R-010
R-011 | P-004 | Дефекты интеграции с лимитным модулем | Неустранённые дефекты могут повлиять на обработку заявок. | Technology | Open | 4 | 3 | 12 | High | High | No | Роман Кузнецов | roman.kuznetsov@example.local | 2026-06-10 | Validated | 2026-06-11 |  | Закрыть дефекты severity 1–2 и провести регрессию. | Роман Кузнецов | roman.kuznetsov@example.local | 2026-07-05 | In Progress |  | -9 | Overdue | 2026-07-13 | 2026-07-13 | MITIGATION_UPDATED |  |  | risk¦R-011
R-012 | P-004 | Регуляторные замечания к процессу | Compliance мог потребовать дополнительные изменения. | Compliance | Closed | 3 | 3 | 9 | Medium | Medium | No | Мария Крылова | maria.krylova@example.local | 2026-04-15 | Validated | 2026-04-16 |  | Провести предварительное compliance-review. | Мария Крылова | maria.krylova@example.local | 2026-06-15 | Completed | 2026-06-14 | -29 | Completed | 2026-06-14 | 2026-06-14 | RISK_CLOSED |  |  | risk¦R-012
R-013 | P-005 | Неутверждённые правила качества данных | Критические правила качества могут остаться без порогов и владельцев. | Governance | Open | 3 | 5 |  |  |  |  | Дмитрий Лебедев | dmitry.lebedev@example.local | 2026-07-14 | New |  |  | Провести сессию владельцев доменов и утвердить правила. | Юлия Осипова | yulia.osipova@example.local | 2026-07-15 | In Progress |  | 1 | Due_3_Days | 2026-07-14 10:00 |  | RISK_CREATED |  |  | risk¦R-013
R-014 | P-005 | Недостаточная производительность платформы | Платформа может не обработать суточный объём в установленный SLA. | Technology | Monitoring | 3 | 2 | 6 | Medium | Medium | No | Максим Громов | maxim.gromov@example.local | 2026-07-05 | Validated | 2026-07-06 |  | Провести нагрузочное моделирование и масштабировать хранилище. | Максим Громов | maxim.gromov@example.local | 2026-09-01 | Planned |  | 49 | Future | 2026-07-10 | 2026-07-10 | RISK_UPDATED |  |  | risk¦R-014
R-015 | P-005 | Неполная инвентаризация критических данных | Часть критических атрибутов могла не попасть в каталог. | Data | Monitoring | 5 | 4 | 12 | High | High | No | Дмитрий Лебедев | dmitry.lebedev@example.local | 2026-05-20 | Validated | 2026-05-21 |  | Провести сверку с владельцами доменов. | Дмитрий Лебедев | dmitry.lebedev@example.local | 2026-07-13 | Completed | 2026-07-13 | -1 | Completed | 2026-07-14 10:30 | 2026-07-10 | RISK_UPDATED |  |  | risk¦R-015

## Data_Dictionary
Описание полей реестра рисков.
field_name | description | data_type | required | validation
risk_id | Уникальный идентификатор риска | Text | Да | Не повторяется
project_id | Идентификатор проекта | Text | Да | Существует в 01_projects.xlsx
risk_title | Краткое наименование риска | Text | Да | Не пусто
risk_description | Описание причины и возможного события | Text | Да | Не пусто
category | Категория риска | List | Да | Allowed_Values
status | Состояние риска | List | Да | Allowed_Values
probability | Вероятность | Integer | Да | 1–5
impact | Влияние | Integer | Да | 1–5
risk_score | Произведение probability × impact | Integer | После расчёта | 1–25
risk_level | Уровень по Risk_Matrix | List | После расчёта | Low/Medium/High/Critical
risk_owner | Владелец риска | Text | Да | Не пусто
owner_email | Email владельца риска | Email | Да | Содержит @
registration_status | Статус проверки регистрации | List | Да | New/Validated/Deviation
registration_errors | Выявленные отклонения | Text | При отклонении | Перечень ошибок
mitigation_action | План митигации | Text | Для Open/Monitoring | Не пусто
mitigation_owner | Владелец митигации | Text | Для Open/Monitoring | Не пусто
mitigation_owner_email | Email владельца митигации | Email | Для Open/Monitoring | Содержит @
mitigation_due_date | Срок митигации | Date | Для Open/Monitoring | Не раньше identified_at
mitigation_status | Статус митигации | List | Для Open/Monitoring | Planned/In Progress/Completed/Cancelled
updated_at | Дата последнего изменения | Date | Да | Не раньше identified_at
level_calculated_at | Дата последнего расчёта уровня | Date | После расчёта | Заполняется SK-R02