## Outbox
Рабочая очередь черновиков. При первом запуске skills создадут здесь уведомления по синтетическим сценариям.
message_id | created_at | notification_type | risk_id | project_id | recipient_name | recipient_email | subject | facts | requested_action | action_due_date | status | idempotency_key | registration_deviation | approved_by | sent_at
MSG-RISK-001 | Registration_Deviation | R-001 | alexey.kim@example.local | Отклонения при регистрации риска R-001 | Risk R-001: Empty: risk_description | Draft | notif¦R-001¦RegDev¦20260715
MSG-RISK-002 | Mitigation_Overdue | R-005 | pavel.nikitin@example.local | Просрочен план митигации риска R-005 | Risk R-005: Снижение производительности сервиса overdue by 3 days | Draft | notif¦R-005¦MitOver¦20260715
MSG-RISK-003 | Mitigation_Overdue | R-008 | sergey.volkov@example.local | Просрочен план митигации риска R-008 | Risk R-008: Недостаточное качество инструкций overdue by 1 days | Draft | notif¦R-008¦MitOver¦20260715
MSG-RISK-004 | Mitigation_Overdue | R-011 | roman.kuznetsov@example.local | Просрочен план митигации риска R-011 | Risk R-011: Дефекты интеграции с лимитным модулем overdue by 10 days | Draft | notif¦R-011¦MitOver¦20260715

## Expected_Examples
Примеры ожидаемых Draft-уведомлений после первого запуска. Этот лист не используется как рабочая очередь.
notification_type | risk_id | recipient_name | recipient_email | subject | facts | requested_action | idempotency_key
Registration_Deviation | R-001 | Алексей Ким | alexey.kim@example.local | Отклонения при регистрации риска R-001 | Не заполнено описание риска. | Исправить до 2026-07-17. | Registration_Deviation¦R-001¦2026-07-14
Mitigation_Reminder | R-002 | Мария Орлова | maria.orlova@example.local | Напоминание о сроке митигации риска R-002 | Срок 2026-07-16, осталось 2 дня. | Завершить или обновить статус. | Mitigation_Reminder¦R-002¦2026-07-16
Mitigation_Overdue | R-005 | Павел Никитин | pavel.nikitin@example.local | Просрочен план митигации риска R-005 | Срок 2026-07-12, просрочка 2 дня. | Выполнить или предоставить новый срок. | Mitigation_Overdue¦R-005¦2026-07-12
Registration_Deviation | R-007 | Сергей Волков | sergey.volkov@example.local | Отклонения при регистрации риска R-007 | Отсутствует mitigation_owner_email. | Исправить до 2026-07-17. | Registration_Deviation¦R-007¦2026-07-14
Mitigation_Reminder | R-008 | Сергей Волков | sergey.volkov@example.local | Напоминание о сроке митигации риска R-008 | Срок наступает 2026-07-14. | Завершить или обновить статус. | Mitigation_Reminder¦R-008¦2026-07-14
Mitigation_Overdue | R-011 | Роман Кузнецов | roman.kuznetsov@example.local | Просрочен план митигации риска R-011 | Срок 2026-07-05, просрочка 9 дней. | Выполнить или предоставить новый срок. | Mitigation_Overdue¦R-011¦2026-07-05
Mitigation_Reminder | R-013 | Юлия Осипова | yulia.osipova@example.local | Напоминание о сроке митигации риска R-013 | Срок 2026-07-15, остался 1 день. | Завершить или обновить статус. | Mitigation_Reminder¦R-013¦2026-07-15

## Email_Templates
Шаблоны текстов уведомлений.
notification_type | subject_template | facts_template | action_template | action_due_offset_days
Registration_Deviation | Отклонения при регистрации риска {risk_id} | При проверке записи риска {risk_id} выявлены отклонения: {errors}. | Исправить запись риска до {action_due_date}. | 3
Mitigation_Reminder | Напоминание о сроке митигации риска {risk_id} | План митигации «{mitigation_action}» должен быть выполнен {mitigation_due_date}. Осталось {days_to_due} дней. | Завершить мероприятие или обновить статус и срок. | 0
Mitigation_Overdue | Просрочен план митигации риска {risk_id} | План митигации «{mitigation_action}» просрочен на {overdue_days} дней. | Выполнить мероприятие или предоставить новый срок и обоснование. | 0