## Slide 1
Май 26
Июн 26
Авг 26
Сен 26
Апр 26
Мар 26
Ноя 25
Фев 26
Янв 26
Целевой BI
Окт 26
Дек 25
Просроченная веха или зависимость
Выполненная веха или зависимость
Плановая веха или зависимость
Веха или зависимость под риском
Отчёты и пользователи
Сен 25
Окт 25
Устранение блокеров миграции
Перенос вехи
Ноя 26
Дек 26
Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки. Проект 1 (1/2)
31.03
Сводные таблицы
30.09
требования ИБ
Разработка по другим CR, важным для клиента
Ревизия текущих отчетов
Разработка архитектуры и процессов
Подготовка инфраструктуры (заказ выделенной БД)
Интеграция витрин и целевого BI
Создание ролевой модели
Получение доступов разработчиков отчётов
31.12
Экспорт PDF-версии
31.12
Рассылка pdf
Архитектура и инфраструктура
Июл 26
Подготовка витрин отчетности
Разработка первой волны отчётов
80 ч/д
22.03
30.04
02.06
15.07

## Slide 2
Май 27
Июн 27
Июл 27
Авг 27
Сен 27
Апр 27
Мар 27
Фев 27
Янв 27
Целевой BI
Окт 27
Просроченная веха или зависимость
Выполненная веха или зависимость
Плановая веха или зависимость
Веха или зависимость под риском
Устранение блокеров миграции
Перенос вехи
Ноя 27
Дек 27
Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки. Проект 1 (1/2)
Разработка по другим CR, важным для клиента
Архитектура и инфраструктура
Отчёты и пользователи
Получение доступов бизнес-приёмки (владельцев) и ит-сопровождения
Тестирование
Разработка и тестирование второй волны отчётов
Получение доступов пользователей
Разработка и тестирование третьей волны отчётов
Выключение
Qlik
Parallel run
80 ч/д
400 ч/д
400 ч/д
100 ч/д
1 Волна – 2-3 новых отчёта со всеми возможностями новой BI системы, например, мобильное приложение.
А) Получение опыта разработчиков, администраторов, поддержки, бизнес-владельцев,
Б) Получение наглядного целевого решения, на которое будем ориентироваться
2 Волна – перенос 60% существующих отчётов
3 Волна - перенос оставшихся 40% существующих отчётов