## Slide 1
55%
60%
45%
40%
Миграция с Qlik на BI-систему собственной разработки. Проект 2
1q26
2q26
3q26
4q26
Отказ от серверов
Устранение блокеров миграции в целевом продукте (BI собственной разработки)
Инсталляция BI (Проект 2)
Синхронизация планов миграции дашбордов и источников с планами инсталляции
Пилот проектов self-service
Разработка редактора витрин
Доработка и
поставка на ПСИ
Настройка на ПСИ стенде
Настройка на
ПРОМ стенде
Legacy БД выведена из эксплуатации
Функционал переноса дашбордов
Журналирование событий
Отсутствие лимита на кол-во записей в визуализации
39 (-1)
37 (-2)
34 (-3)
33 (-1)
Просроченная веха или зависимость
Выполненная веха или зависимость
Плановая веха или зависимость
Веха или зависимость под риском
Перенос вехи
Миграция потребителей Qlik
Разметка данных
10%
Подключение источников данных
20%
35%
40%
Воссоздание витрин данных
5%
10%
15%
45%
Воссоздание дашбордов
5%
30%
Воссоздание дашбордов и витрин self-service проектов
5 %
10%
1q27
Уход нецелевых проектов
10%
40%
90%
2q27
75%
80%
60%
70%
3q27
100%
95%
80%
100%
4q27
TBD
TBD
TBD
TBD
Инсталляция BI (проект 2) выведена из эксплуатации
Вывод в ПРОМ
ETL
Целевой BI
Настроен ПРОМ
и выведен в ОЭ
Настроен Dev стенд
Настроен ПСИ стенд
Настройка на Dev
Виджет обратной связи
100%