## Dashboard
Пункт | Номер проекта | Название проекта | RAG | Веха | Дедлайн | Ответственный | Аномалия
1 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | Red | Выбор вендора | 2026-07-17 | Иван Петров | Дедлайн наступил сегодня
2 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | Red | Пилотный запуск | 2026-07-18 | Мария Соколова | Критичная проблема без плана митигации
3 | PRJ-DATA-003 | Data Platform | Red | Миграция данных | 2026-07-16 | Дмитрий Кузнецов | Просрочка: дедлайн прошёл
4 | PRJ-PAY-004 | Payments Refactoring | Yellow | Согласование архитектуры | 2026-07-19 | Анна Белова | Дедлайн через 2 дней
5 | PRJ-SUP-005 | Support Portal | Green | Старт разработки | 2026-07-27 | Павел Орлов | Нет

## Escalation_Check
Пункт | Номер проекта | Название проекта | RAG | Цепочка | Остановлен | Основание
1 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | Red | L1 → L2 → L3 | L3 | Ответ Ольга Смирнова
2 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | Red | L1 → L2 → L3 → L4 | L4 | Достигнут финальный уровень
3 | PRJ-DATA-003 | Data Platform | Red | L1 | L1 | Ответ Дмитрий Кузнецов
4 | PRJ-PAY-004 | Payments Refactoring | Yellow | L1 → L2 | L2 | Ответ Петр Морозов

## Outbox
Пункт | Номер проекта | Название проекта | Дата письма | Кому ФИО | Кому email | Уровень | Тема | Текст | Требует подтверждения | Статус
1 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | 2026-07-17 | Иван Лебедев | ivan.lebedev@example.com | L1 | [PMO][L1] Эскалация по проекту PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade | Добрый день, Иван Лебедев. В рамках проекта PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade по вехе «Выбор вендора» зафиксировано отклонение: Дедлайн наступил сегодня. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-17. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Нет | draft_not_sent
2 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | 2026-07-17 | Петр Морозов | petr.morozov@example.com | L2 | [PMO][L2] Эскалация по проекту PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade | Добрый день, Петр Морозов. В рамках проекта PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade по вехе «Выбор вендора» зафиксировано отклонение: Дедлайн наступил сегодня. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-17. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Нет | draft_not_sent
3 | PRJ-CRM-001 | CRM Upgrade | 2026-07-17 | Ольга Смирнова | olga.smirnova@example.com | L3 | [PMO][L3] Эскалация по проекту PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade | Добрый день, Ольга Смирнова. В рамках проекта PRJ-CRM-001 - CRM Upgrade по вехе «Выбор вендора» зафиксировано отклонение: Дедлайн наступил сегодня. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-17. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Да | pending_approval
4 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | 2026-07-17 | Мария Соколова | maria.sokolova@example.com | L1 | [PMO][L1] Эскалация по проекту PRJ-LEASE-002 - Leasing Online | Добрый день, Мария Соколова. В рамках проекта PRJ-LEASE-002 - Leasing Online по вехе «Пилотный запуск» зафиксировано отклонение: Критичная проблема без плана митигации. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-18. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Нет | draft_not_sent
5 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | 2026-07-17 | Петр Морозов | petr.morozov@example.com | L2 | [PMO][L2] Эскалация по проекту PRJ-LEASE-002 - Leasing Online | Добрый день, Петр Морозов. В рамках проекта PRJ-LEASE-002 - Leasing Online по вехе «Пилотный запуск» зафиксировано отклонение: Критичная проблема без плана митигации. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-18. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Нет | draft_not_sent
6 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | 2026-07-17 | Ольга Смирнова | olga.smirnova@example.com | L3 | [PMO][L3] Эскалация по проекту PRJ-LEASE-002 - Leasing Online | Добрый день, Ольга Смирнова. В рамках проекта PRJ-LEASE-002 - Leasing Online по вехе «Пилотный запуск» зафиксировано отклонение: Критичная проблема без плана митигации. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-18. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Да | pending_approval
7 | PRJ-LEASE-002 | Leasing Online | 2026-07-17 | Сергей Николаев | sergey.nikolaev@example.com | L4 | [PMO][L4] Эскалация по проекту PRJ-LEASE-002 - Leasing Online | Добрый день, Сергей Николаев. В рамках проекта PRJ-LEASE-002 - Leasing Online по вехе «Пилотный запуск» зафиксировано отклонение: Критичная проблема без плана митигации. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-18. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Да | pending_approval
8 | PRJ-DATA-003 | Data Platform | 2026-07-17 | Дмитрий Кузнецов | dmitry.kuznetsov@example.com | L1 | [PMO][L1] Эскалация по проекту PRJ-DATA-003 - Data Platform | Добрый день, Дмитрий Кузнецов. В рамках проекта PRJ-DATA-003 - Data Platform по вехе «Миграция данных» зафиксировано отклонение: Просрочка: дедлайн прошёл. Рассчитанный статус PMO: Red. Плановая дата окончания: 2026-07-16. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Нет | draft_not_sent
9 | PRJ-PAY-004 | Payments Refactoring | 2026-07-17 | Анна Белова | anna.belova@example.com | L1 | [PMO][L1] Эскалация по проекту PRJ-PAY-004 - Payments Refactoring | Добрый день, Анна Белова. В рамках проекта PRJ-PAY-004 - Payments Refactoring по вехе «Согласование архитектуры» зафиксировано отклонение: Дедлайн через 2 дней. Рассчитанный статус PMO: Yellow. Плановая дата окончания: 2026-07-19. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Нет | draft_not_sent
10 | PRJ-PAY-004 | Payments Refactoring | 2026-07-17 | Петр Морозов | petr.morozov@example.com | L2 | [PMO][L2] Эскалация по проекту PRJ-PAY-004 - Payments Refactoring | Добрый день, Петр Морозов. В рамках проекта PRJ-PAY-004 - Payments Refactoring по вехе «Согласование архитектуры» зафиксировано отклонение: Дедлайн через 2 дней. Рассчитанный статус PMO: Yellow. Плановая дата окончания: 2026-07-19. Просим до 24 часа подтвердить текущий статус, предложить или актуализировать план действий и указать ответственного за дальнейшее снятие отклонения. Для уровней L3/L4 данное сообщение требует подтверждения PMO перед отправкой. | Нет | draft_not_sent

## Loop_Log
loop_id | business_date | checkpoint | active_projects | red | yellow | green | outbox_rows | status
L01-20260717-001 | 2026-07-17 | full-test-run | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | completed