## Dashboard
Пункт | Проект | RAG | Веха | Дедлайн | Ответственный | Аномалия
1 | CRM Upgrade | Red | Выбор вендора | 2026-07-17 | Иван Петров | Срок наступил, решения нет
2 | Leasing Online | Red | Пилотный запуск | 2026-07-18 | Мария Соколова | Критичная проблема с API
3 | Data Platform | Red | Миграция данных | 2026-07-16 | Дмитрий Кузнецов | Просрочка
4 | Payments Refactoring | Yellow | Согласование архитектуры | 2026-07-19 | Анна Белова | Риск блокировки
5 | Support Portal | Green | Старт разработки | 2026-07-27 | Павел Орлов | Нет